## Slide 1: 项目总结报告
2019年11月

## Slide 2: 项目介绍
项目概况：深圳地铁运营总部施工作业智能管控系统科研项目
是研发、部署1套施工作业智能管控系统，为夜间轨行区施工提供智能化、信息化支撑。
系统包括：
  红闪灯自动设置子系统
  人车定位子系统
  视频监控子系统
  施工管理子系统
  实时显示子系统
项目涵盖：系统软件开发、系统硬件部署、系统数据硬件迁移导入、系统调试测试等。

## Slide 3: 硬件施工进度
开工时间：2019年4月1日
通电测试时间：2019年6月1日
完成时间：2019年6月30日

## Slide 4: 软件施工进度
开工时间：2019年4月1日
测试时间：2019年7月10日
完成时间：2019年10月10日

## Slide 5: 功能介绍-1.红闪灯自动设置子系统
  根据已批准单项施工作业，自动点亮该作业占用区域最外两端红闪灯
  根据已核销点作业区域变化，自动调整熄灭及点亮相应红闪灯，始终点亮作业区域最外两端的红闪灯
  具备全线红闪灯自检及测试功能，精确报障，并产生相关报警信息。
  对已点亮启动防护功能的红闪灯实时监测，遇红闪灯灭灯故障时，需自行点亮原防护区域外最近的红闪灯。另将该报警推送至客户端，安排人员在故障灯处人工设置红闪灯

## Slide 6: 功能介绍-2.人车定位子系统
  记录作业人员进出轨行区时间、数量、身份、作业区域等相关信息
  精确定位人员、列车的区间位置，根据现场情况动态变化在动态地图上实时显示
  实现人车、车车安全防护距离监控，当防护距离小于规定安全防护距离时产生相关报警，自行启动相应的防护措施
  实现施工作业人员进入未满足防护条件（接触网停电状态、地线挂接情况）的作业区域报警功能

## Slide 7: 功能介绍-3.视频监控子系统
  各线路出入站台轨行区、联络通道等重点区域设置摄像头，对指定区域进行电子围栏监控，当侵入进行自动报警，并具备侵入行为推送文字加图片报警信息，实现轨行区封闭管理；
  站台端门处，可对进出轨行区人员进行身份识别、人数统计、安全用品穿戴（安全帽、荧光衣）、进出人数核对、监视红闪灯工况、人员超出安全防护区域。

## Slide 8: 功能介绍-4.施工管理子系统
系统包括：
  施工计划申报、审批、正线停电、正线送电、挂地线单、拆地线单。
  作业请点、销点。
  系统日志操作记录
  生成数据统计、分析报表功能
  外单位施工作业人员信息管理功能
  红闪灯、人车定位设备、视频监控设备基础信息管理功能。

## Slide 9: 功能介绍-5.实时显示子系统
以电子地图的形式显示下列信息：
  线路站场图能动态显示人员、列车位置情况，接触网（轨）的设备状态，线路道岔的状态。
  显示自动挂拆地线系统装置的实时状态，在人工挂拆地线的情况下，系统具备人工录入地线位置功能；
  与红闪灯自动设置子系统形成关联，实时显示该系统工况
  当人车或车车的距离小于安全防护距离时，人车定位子系统报警信息在此自动弹出
  根据列车运行轨迹对前方道岔状态进行挤岔复测，不满足安全行进条件时产生按安全距离产生声光报警
  颜色区别直观显示线路被施工作业占用、空闲的状态、列车运行轨迹。

## Slide 10: 项目总结